臺中市政府水利局作業程序說明表

| 項目編號 | JW11 |
| --- | --- |
| 項目名稱 | 驗收 |
| 承辦單位 | 業務科室 |
| 相關單位 | 會計室、政風室、協驗單位 |
| 作業程序說明 | 工程竣工： 廠商應依政府採購法（下稱本法）施行細則第92條第1項規定，於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及本局。除契約另有規定外，本局應於收到廠商竣工書面通知之日起7日內，會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工；廠商未依本局通知派代表參加者，仍得予確定。 依本法施行細則第92條第2項規定，工程竣工後，除契約另有規定外，監造單位應於竣工後7日內，將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送請本局審核。 財物或勞務採購有初驗程序者，準用上開(一)及(二)規定。 上開期限，其有特殊情形必須延期者，依本法施行細則第95條規定，應經局長或其授權人員核准。 註：「竣工圖」如係廠商依實際施工情形製作之文件，與本法第72條、其施行細則第92條第1項所稱「契約、圖說或貨樣」有別，不能作為取代「契約、圖說或貨樣」之用。 初驗： 依本法施行細則第92條第2項規定，有初驗程序者，機關應於收受全部資料之日起30日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。上開期限，其有特殊情形必須延期者，應經局長或其授權人員核准。 本局承辦採購單位之人員（指本局辦理該採購案件最基層之承辦人員），不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人。 採購案訂有初驗程序者，其結果可作為正式驗收之用。倘初驗結果與契約、圖說、貨樣規定不符，機關應於紀錄載明初驗結果與不符情形，及改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限；如該不符情形於後續驗收程序確認無法改善者，適用本法第72條規定。 驗收： 時程： 有初驗程序者，依本法施行細則第93條規定，初驗合格後，本局應於20日內（契約另有規定者，從其規定）辦理驗收。 無初驗程序者，依本法施行細則第94條規定，本局應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後30日內（契約另有規定者，從其規定）辦理驗收。 上開期限，其有特殊情形必須延期者，依本法施行細則第95條規定，應經局長或其授權人員核准。 勿以缺預算支付廠商價金為由，拖延驗收日期。 參加人員及分工： 本法第71條規定，工程、財物採購驗收時，由局長或其授權人員指派適當人員主驗，通知接管單位或使用單位會驗。本局辦理驗收人員，以不派遣臨時人員擔任為原則。 驗收人員之分工，依本法施行細則第91條規定。 主驗人員宜為依本局人事法規進用之人員。本局業務科室採購之人員（指本局辦理該採購案件最基層之承辦人員），不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人。 除法令另有規定外（例如營造業法第41條），依本法施行細則第96條第2項規定，本局辦理驗收，廠商未依通知派代表參加者，仍得為之。驗收前之檢查、檢驗、查驗或初驗，亦同。 程序與方式： 按本法第72條第1項規定，依契約、圖說、貨樣規定辦理驗收，並應依本法施行細則第96條第1項規定製作驗收紀錄，由辦理驗收人員會同簽認。有監驗人員或有廠商代表參加者，亦應會同簽認。 辦理本法施行細則第90條第1項所定工程、財物採購之驗收，得由業務科室具書面憑證採書面驗收，免辦理現場查驗。 本法施行細則第90條之1規定，勞務驗收，得以書面或召開審查會方式辦理；其書面驗收文件或審查會紀錄，得視為驗收紀錄。 本法施行細則第91條第4項規定，法令或契約載有驗收時應辦理丈量、檢驗或試驗之方法、程序或標準者，應依其規定辦理。 註：現場之取樣及送驗，由本局人員隨機指定取樣位置，避免受廠商操控；本局人員將所採樣品彌封後，依契約約定程序協同送驗或本局自行送驗，避免樣品遭更換；注意檢(試)驗報告之真實性。 本法第72條第3項規定，驗收人對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗；本法施行細則第100條規定，上開拆除、修復或化驗費用之負擔，依契約規定。契約未規定者，拆驗或化驗結果與契約規定不符，該費用由廠商負擔；與規定相符者，該費用由本局負擔。 本法施行細則第99條規定，採購之標的，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期間。 驗收不符之處置： 依本法第72條第1項規定，驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。 註：初驗及驗收發現之缺失，宜詳盡、完整、一次通知廠商改正，避免於每次發現新缺失。 本局依本法第72條第1項通知廠商限期改善、拆除、重作或換貨，廠商於期限內完成者，本局應再行辦理驗收。上開限期，契約未規定者，由主驗人定之。 驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經本局檢討認為確有先行使用之必要者，得經局長或其授權人員核准，依本法第72條第1項規定，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。所支付之部分價金，以支付該部分驗收項目者為限，並得視不符部分之情形酌予保留。 本法第72條第2項規定，驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經本局檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准。未達查核金額之採購，應經局長或其授權人員核准。 註：「政府採購法規定須報上級機關核准核定同意備查事項上級機關權責一覽表」載明，上級機關得訂定一減價金額上限，未達上限金額時通案核准，亦得由上級機關監辦人員於驗收當場核准；當場核准者，得訂定核准減價金額上限。 本法施行細則第98條第2項規定，本局依本法第72條第2項辦理減價收受，其減價計算方式，依契約規定。契約未規定者，得就不符項目，依契約價金、市價、額外費用、所受損害或懲罰性違約金等，計算減價金額。 結算驗收證明： 本法第73條規定，工程、財物採購經驗收完畢後，應由驗收及監驗人員於結算驗收證明書上分別簽認。勞務驗收準用之。 本法施行細則第101條第1項規定，公告金額以上之工程或財物採購，除符合本法施行細則第90條第1項第1款或其他經主管機關認定之情形者外，應填具結算驗收證明書或其他類似文件。未達公告金額之工程或財物採購，得由本局視需要填具之。 本法施行細則第90條第2項規定，分批或部分驗收，其驗收金額不逾公告金額十分之一，採書面驗收者，於各批或全部驗收完成後，應將各批或全部驗收結果彙總填具結算驗收證明書。 本法施行細則第101條第2項規定，本局應於驗收完畢後15日內填具結算驗收證明書或其他類似文件，並經主驗及監驗人員分別簽認。但有特殊情形必須延期，經局長或其授權人員核准者，不在此限。 廠商如有逾期履約之情形，覈實計算逾期違約金；未履約之項目，扣減契約價金。 廠商如有受領遲延，或不能確知孰為債權人而難為給付之情形，得依民法第2編第1章第6節第3款（提存）及提存法規定辦理。 其他： 「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」附註1載明，契約變更，指原契約標的之規格、價格、數量或條款之變更，並包括追加契約以外之新增工作項目。 履約過程之契約變更，注意依契約約定，於接受廠商提出須變更之相關文件後，通知廠商施作或供應。如於接受廠商提出須變更之相關文件前，即要求廠商先行施作或供應者，先與廠商書面合意估驗付款及完成契約變更之期限。避免因未完成契約變更程序，影響確認竣工及驗收之時程。 契約之變更，其與確認竣工所需有關者（例如設計圖說），至遲於本局辦理確認竣工前完成變更程序；其與確認竣工所需無關者（例如實際施作之結算數量與契約所定數量不同之情形），至遲於驗收前完成變更程序。 採購人員不得有意圖為私人不正利益而為不當驗收、刁難廠商之行為。 注意「貪污治罪條例」規定，避免違法行為。 |
| 控制重點 | 有契約變更事實者，確認已完成契約變更程序。 廠商依規定報竣工。（工程案） 本局依規定確定竣工，並注意廠商無虛報竣工，以規避逾期違約金之情形。（工程案） 竣工後，督促監造單位依規定提送資料。（工程案） 依規定期限辦理竣工、初驗、驗收、填具結算驗收證明書或其他類似文件。上開期限，其有特殊情形必須延期者，應報經局長或其授權人員核准。 本局局長或其授權人員指派適當人員擔任驗收之主驗人員。 工程、財物採購採書面驗收者，須符合本法施行細則第90條規定。勞務驗收，可依本法施行細則第90條之1辦理。 驗收時，依法令或契約規定，辦理丈量、檢驗或試驗。 視需要拆驗或化驗工程、財物之隱蔽部分。 初驗或驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，須通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。 查察有無辦理部分驗收、就該部分支付價金及起算保固期間之需要。 辦理減價收受者，須符合本法第72條第2項、其施行細則第98條第2項及契約規定。 依規定製作初驗、驗收紀錄。 |
| 法令依據 | 本法第71條（驗收期限及驗收人員）、第72條（驗收不符之處置）、第73條（結算驗收證明書）。 本法施行細則第90條（書面驗收）、第90條之1（勞務驗收）、第91條（驗收人員之分工）、第92條（竣工及初驗）、第93條（初驗後之驗收）、第94條（無初驗之驗收）、第95條（期限展延）、第96條（驗收紀錄）、第97條（限期改善）、第98條（部分驗收及減價收受）、第99條（部分驗收）、第100條（檢驗費之負擔）、第101條（填具結算驗收證明書期限）。 採購人員倫理準則。 「政府採購法規定須報上級機關核准核定同意備查事項上級機關權責一覽表」、「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」。 |
| 使用表單 | 驗收紀錄、結算驗收證明書。 |

臺中市政府水利局驗收作業流程圖

臺中市政府水利局內部控制制度自行評估表

102年度

自行評估單位：業務科室

作業類別（項目）：驗收				            評估日期：   年  月  日

| 評估重點 | 自行評估情形 | 評估情形說明 |
| --- | --- | --- |
|  | 符合 | 未符合 |  |
| 有契約變更事實者，契約變更程序是否完成。 |  |  |  |
| 廠商是否依規定報竣工。（工程案） |  |  |  |
| 三、本局是否依規定確定竣工，並注 意廠商有無虛報竣工，以規避逾期 違約金之情形。（工程案） |  |  |  |
| 四、竣工後，監造單位是否依規定提送 資料。（工程案） |  |  |  |
| 五、是否依規定期限辦理確定竣工、初 驗、驗收、填具結算驗收證明書或 其他類似文件；有特殊情形必須延 期者，有無經局長或其授權人 員核准。 |  |  |  |
| 六、本局局長或其授權人員是否指派適 當人員擔任驗收之主驗人員。 |  |  |  |
| 七、工程、財物採購採書面驗收者，是 否符合本法施行細則第90條或第 90條之1規定。勞務驗收，可依 本法施行細則第90條之1辦理。 |  |  |  |
| 八、驗收時，是否依法令或契約規定， 辦理丈量、檢驗或試驗。 |  |  |  |
| 九、是否視需要拆驗或化驗工程、財物 之隱蔽部分。 |  |  |  |
| 十、初驗或驗收結果與契約、圖說、貨 樣規定不符者，有無通知廠商限期 改善、拆除、重作、退貨或換貨。 |  |  |  |
| 十一、辦理部分驗收、支付部分價金及 起算保固期，是否符合規定。 |  |  |  |
| 十二、辦理減價收受者，是否符合本法 第72條第2項、其施行細則第 98條第2項及契約規定。 |  |  |  |
| 十三、有無依規定製作初驗、驗收紀 錄。 |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |
| 填表人： 複核： 單位主管： |

註：1.本局得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業評估合併1份自行檢查表，就作業評估重點納入檢查。

2.自行評估情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載評估情形。

# Text boxes

廠商應依政府採購法施行細則第92條第1項規定，於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及本局。除契約另有規定外，本局應於收到廠商竣工書面通知之日起7日內，會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工。財物或勞務採購有初驗程序者，準用之。

準備

業務科室

業務科室、會計室及政風室

依採購法施行細則第92條第2項規定，有初驗程序者，本局應於收受全部資料之日起30日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。上開期限，其有特殊情形必須延期者，應經局長或其授權人員核准。

業務科室、會計室及政風室

有初驗程序者，依採購法施行細則第93條規定，初驗合格後，本局應於20日內（契約另有規定者，從其規定）辦理驗收。

業務科室、會計室及政風室

按採購法第72條第1項規定，依契約、圖說、貨樣規定辦理驗收，並應依本法施行細則第96條第1項規定製作驗收紀錄，由辦理驗收人員會同簽認。有監驗人員或有廠商代表參加者，亦應會同簽認。

業務科室、會計室及政風室

採購法法第73條規定，工程、財物採購經驗收完畢後，應由驗收及監驗人員於結算驗收證明書上分別簽認。勞務驗收準用之。

結束